# Финальный флоу работы чат-бота для ремонта

## 1. Общая логика бота

Бот создаёт проект ремонта, формирует этапы, назначает сроки и сопровождает процесс до финальной приёмки. Главная задача бота — контроль сроков, этапов и бюджета.

## 2. Старт проекта

Шаг 1. Название объекта
- Пользователь указывает название объекта.

Шаг 2. Адрес
- Пользователь указывает адрес ремонта.

Шаг 3. Тип ремонта
- Косметический
- Стандартный
- Капитальный
- Дизайнерский

Шаг 4. Общий бюджет
- Пользователь указывает общий бюджет ремонта.

Шаг 5. Кто координирует ремонт
- Я сам
- Прораб
- Дизайнер
Если выбран прораб или дизайнер — бот просит его контакт.

Шаг 6. Добавление второго заказчика (опционально).

## 3. Формирование этапов ремонта

После старта бот автоматически формирует стандартный список этапов:

1. Демонтаж
2. Электрика
3. Сантехника
4. Штукатурка
5. Стяжка
6. Плитка
7. Шпаклёвка
8. Покраска или обои
9. Напольные покрытия
10. Монтаж дверей
11. Чистовая электрика
12. Чистовая сантехника
13. Финальная приёмка

Пользователь может подтвердить или отредактировать список этапов.

## 4. Параллельные этапы (мебель и изделия на заказ)

Бот спрашивает, планируется ли изготовление:
- Кухни
- Шкафов
- Гардеробной
- Дверей на заказ

Если да, создаются параллельные этапы:
- Замер
- Договор и предоплата
- Производство
- Доставка
- Монтаж

## 5. Назначение сроков этапов

После формирования этапов бот просит координатора задать сроки.

Варианты:
- Указать длительность этапа (в днях)
- Указать точные даты начала и окончания

У каждого этапа фиксируются:
- Ответственный
- Дата начала
- Дата окончания
- Бюджет этапа

## 6. Запуск проекта

Бот подводит итог:
- Объект
- Тип ремонта
- Общий бюджет
- Координатор
- Первый этап

После этого ремонт считается запущенным.

## 7. Работа бота во время ремонта

Бот выполняет следующие функции:
- Следит за сроками этапов
- Напоминает ответственным о дедлайнах
- Запрашивает статус работ
- Фиксирует расходы и оплаты
- Хранит историю изменений бюджета
- Предупреждает о перерасходе
- Отправляет еженедельный отчёт заказчику

## 8. Логика внутри этапов

Внутри каждого этапа создаются подэтапы.
Например, в этапе «Демонтаж»:
- Снять плитку в ванной
- Демонтировать сантехнику
- Снести перегородку

У каждого подэтапа:
- Статус
- Срок
- Ответственный

## 9. Контрольные точки и напоминания

Бот автоматически:
- Напоминает о завершении этапа за 1 день
- Предупреждает о просрочке
- Напоминает о заказе мебели за 30–45 дней до монтажа
- Предлагает вызвать эксперта перед оплатой этапа

## 10. Финальная приёмка

На последнем этапе бот:
- Проверяет завершение всех работ
- Фиксирует замечания
- Подводит итог бюджета
- Закрывает проект ремонта