Техническое описание MVP чат-бота для ремонта

1. Общая концепция

Бот — цифровой помощник, который следит за этапами, сроками и бюджетом ремонта.

Он фиксирует:

Договорённости – Прораб/Дизайнер пишет в чате «этап демонтажа займет 2 недели, 3 дня чтобы снять плитку в ванной и на кухне, 3 дня чтобы поднять пол, 4 дня снять обои по квартире, 2 дня демонтировать двери и 1 день вывезти мусор».

Бот на базе текстового ИИ – собирает общий срок демонтажа и задает срок 2 недели на этап ДЕМОНТАЖ (к примеру, 01.01.2026 – 15.01.2026) с разбитием сроков на подэтапы (01.-03.01.2026 снять плитку в ванной и на кухне, 04.-07.01.2026 поднять пол и тд.).  За 1 день до окончания сроков по этапу и подэтапам отправляет запрос  Прорабу/Дизайнеру, напоминает о контрольных точках и помогает избежать перерасхода и задержек.

2. Блок проекта

- Название объекта
- Адрес
- Площадь
- Тип ремонта (косметический, стандартный, капитальный, дизайнерский)
- Участники проекта:
  - Заказчик
  - Электрик
  - Сантехник
  - Плиточник
  - Другие мастера

3. Блок этапов ремонта

Каждый проект по ремонту как правило состоит из следующих этапов:
- Демонтаж
- Электрика
- Сантехника
- Штукатурка
- Стяжка
- Плитка
- Шпаклёвка
- Покраска/обои
- Двери
- Чистовая электрика
- Сантехника
- Финальная приёмка

У каждого этапа есть:
- срок
- ответственный мастер
- статус

4. Статусы этапов

- Запланирован
- В работе
- Завершён
- Задержка

5. Контрольные точки

Бот отслеживает ключевые моменты которые надо одобрить Заказчику до запуска следующего этапа, на каждом из этих этапов можно заказать звонок Эксперту для получения стороннего мнения по качеству исполнения:
- Проверка электрики до штукатурки – ПРИМЕР: на контрольной точке Заказчик определяет что количество розеток и их расположение совпадает с планом
- Проверка сантехники до плитки – ПРИМЕР: на контрольной точке Заказчик проверяет что выхода под душ, краны, туалет совпадает по расположению и плану
- Проверка плитки до полной оплаты – чаще всего эксперта скорее всего будут вызывать здесь чтобы убедиться что плитка уложена качественно, хотя эксперта можно вызвать в любой момент по желанию.
- Проверка шпаклёвки до покраски – также важный этап чтобы вызвать эксперта для проверки качества
- Финальная приёмка

6. Бюджет

Бот ведёт бюджет по категориям:
- Электрика
- Сантехника
- Стены
- Пол
- Плитка
- Потолки
- Двери
- Мебель
- Прочее

Для каждой категории:
- работы
- материалы
- предоплаты
- остатки

7. История изменений

Бот хранит все изменения:
- первоначальная сумма
- новая сумма
- разница
- дата изменения
- кто подтвердил

8. Логика оплат

Этап проходит следующие стадии:
1. Зафиксирован
2. В работе
3. Проверен
4. Оплачен
5. Закрыт

Если этап не закрыт, бот предупреждает заказчика о риске оплаты.

9. Напоминания

Бот автоматически:
- напоминает мастерам о сроках
- предупреждает о задержках
- уведомляет заказчика о контрольных точках
- отслеживает перерасход бюджета

10. Отчёты

Бот отправляет еженедельный или по запросу отчёт:
- завершённые этапы
- текущие работы
- отклонения по срокам
- состояние бюджета

11. Быстрые команды

Пользователь может в любой момент написать:
- бюджет
- этапы
- расходы
- следующий этап
- эксперт

12. Эксперты (дополнительная функция)

По желанию пользователь может:
- вызвать эксперта по этапу
- провести видео-консультацию
- получить рекомендации перед оплатой этапа